{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Richiesta di proroga\r\nIn riferimento alla procedura di gara in oggetto codesta stazione appaltante chiede gentilmente la concessione di una proroga di 30 giorni del termine ultimo prefissato per il ricevimento dell’offerta, attualmente previsto per il 20/02/2025, sulla base delle seguenti motivazioni:\r\na)\tNecessità di un congruo tempo per la verifica delle soluzioni tecniche inserite nel progetto definitivo e dei relativi costi al fine di presentare un’offerta adeguata;\r\nb)\tNecessità di un adeguato tempo per finalizzare il processo di validazione ed approvazione interna previsto dalle procedure aziendali.\r\n\r\nQuesito 1\r\nDa un’analisi condotta sugli elaborati di progetto definitivo posto a base gara e sul computo metrico allegato al progetto definitivo, emergono alcune differenze che vorremmo porre alla vostra attenzione in quanto il CME risulterebbe mancante di 315.279,14 € per la parte lavori e di 59.935,73 € per la parte di progettazione esecutiva.\r\nQueste variazioni determinerebbero un aumento rispetto al valore posto a base gara.\r\nVisto quanto sopra si chiede conferma che l’importo del corrispettivo d’appalto posto alla base della presente procedura è pari a 4.063.573,19 € e che le quantità risultanti in difetto o variate saranno oggetto di variante da gestire in fase esecutiva del contratto, in caso contrario si chiede cortesemente di aggiornare l’importo del corrispettivo d’appalto.\r\nSiamo disponibili a condividere il dettaglio relativo alle diverse quantità segnalate sui lavori e sulla PE in uno spazio da Voi messo a disposizione per gli allegati. \r\n\r\nDistinti saluti\r\n","Si riscontra la richiesta in tal senso di cui alla Vostra istanza caricata sulla piattaforma TRASPARE in data 11/02/2025, per comunicare che il termine per la presentazione dell’offerta tecnico-economica è prorogato al 14/03/2025.\r\nSi precisa che la proroga di cui innanzi è stata concessa in ragione delle norme regolanti il finanziamento assentito all’intervento in oggetto, le quali impongono che l’obbligazione giuridicamente vincolante sia assunta entro il 02/04/2025.\r\nInoltre si riscontra anche il quesito n. 1 formulato con l’istanza sopra richiamata per rappresentare allo stato non è dato comprendere su quali elementi vi sarebbe l’asserito scostamento dei dati economici di cui al PFTE posto a base della presente procedura e le valutazioni di codesta Società.\r\nPertanto si invita l'Istante a produrre elementi e documenti utili per approfondire la tematica di cui sopra.\r\nInfine, ad integrazione della lettera di invito,  l'Istante unitamente alla documentazione richiesta dalla medesima lettera dovrà produrre anche una dichiarazione recante il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell’art. 24 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i., ai fini della verifica da parte di questa Stazione Appaltante del possesso dei requisiti di cui all’art. 99 del Codice nonché per le altre finalità previste dal Codice, ai sensi dell’art. 35 comma 5-bis del Codice medesimo.\r\nDistinti saluti\r\n"]
[2,"Con riferimento alla risposta ricevuta al quesito 1, codesto Appaltatore si rende disponibile a fornire le evidenze richieste a valle di una analisi tecnica più approfondita.\r\n\r\nQUESITO N. 2\r\nIn relazione al disposto dell’art. 14.1 comma 2 dello schema di contratto, si richiede che i massimali previsti per la polizza assicurativa C.A.R. relativi alle opere preesistenti (euro diecimilioni/00) ed alla sezione RCT (Euro cinquemilioni/00), possano essere considerati soddisfatti attraverso l’emissione di un separato attestato di polizza RCT di gruppo, rinnovato su base annuale, con massimale di € 15.000.000,00 (Euro quindicimilioni/00).\r\n\r\nQUESITO N. 3\r\nIn relazione al disposto dell’art. 14.1 comma 3, si richiede di specificare che le specifiche condizioni di cui all’art 14.1 comma 3 lettere da b) alla lettera f) si applichino solo alla polizza RCT, mentre il disposto di cui alla lettera g) sia considerato assolto attraverso l’emissione di attestati di polizza con rinnovo annuale. Si richiede, inoltre che il disposto di cui all’art 14.1 comma 3 lettera a) non sia applicato.\r\n\r\nQUESITO N. 4\r\nIn relazione al disposto di cui all’art 14.2 Polizza assicurativa progettazione esecutiva, si richiede la possibilità di consegnare l’attestato di polizza assicurativa di gruppo, oggetto di rinnovo annuale, con un massimale di € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00).\r\n\r\nQUESITO N. 5\r\nIn relazione al disposto di cui all’art 14.3 Polizza per Responsabilità Civile Terzi e Prodotto, si richiede la possibilità di consegnare un unico attestato di polizza di gruppo, oggetto di rinnovo annuale, con massimale di €25.000.000,00 in luogo di due attestati di polizza, rispettivamente con massimale di € 10.000.000,00 relativo al disposto di cui all’art. 14.3 ed un altro con massimale€ 15.000.000 a copertura del disposto di cui all’art. 14.1 comma 2 attinente alle opere preesistenti (euro diecimilioni/00) ed alla sezione RCT (Euro cinquemilioni/00) della polizza CAR.\r\n\r\nQUESITO N. 6\r\nIn relazione allo schema di contratto art. 14.1 polizza C.A.R., si richiede di inserire nel disposto contrattuale la possibilità per l’Appaltatore di utilizzare la polizza CAR assicurativa di gruppo e di consegnare attestati di polizza, rinnovati su base annuale.  Rimane inteso che l’Appaltatore si impegna a prorogare la copertura assicurativa C.A.R, in caso di ritardo nell’emissione dei certificati di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, alle stesse condizioni, per un periodo massimo di dodici mesi (per mezzo di rinnovi annuali) dalla data di ultimazione dei lavori.\r\n\r\nQUESITO N. 7\r\nSi richiede alla spettabile stazione appaltante la possibilità di modificare all’interno dell’art.9 dello schema di contratto “Anticipazione del prezzo” la percentuale di anticipo, portandola al 30% rispetto al 20% citato nel suddetto articolo in conformità al D. Leg.vo 31/03/2023, n. 36 - Articolo 125 - Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo.\r\n\r\nQUESITO N. 8\r\nAl fine di formulare la nostra offerta Tecnico- Economica si richiede di ricevere il PFTE completo i cui elaborati sono individuati dall’’elenco ANDF1-EE-01-A-1 rev. B del 31/01/2025, come disciplinato dallo schema di contratto art. 14.\r\nIn particolare, si fa richiesta di:\r\n-\trelazione generale;\r\n-\trelazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;\r\n-\telaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate (piani schematici);\r\n-\tcronoprogramma.\r\n\r\nQUESITO N. 9\r\nFacendo riferimento all’art.29 dello schema di contratto “corsi di istruzione per il personale della committente” che prevede la remunerazione degli stessi corsi dal corrispettivo d’appalto, si fa presente che nel documento ANDF1-IM-01-A-0 non sono presenti le voci di tariffa sotto riportate:\r\nST.VA. B.0001.A, Esecuzione di n° 1 corso per operatore Manutenzione della durata di cinque giorni lavorativi, per un massimo di 10 operatori, e comprensivo del materiale didattico necessario ad ogni partecipante al corso. CAD = 7193,71 €;\r\nST.VA. B.0001.B, Esecuzione di n° 1 corso per operatore DCO della durata di cinque giorni lavorativi, per un massimo di 10 operatori, e comprensivo del materiale didattico necessario ad ogni partecipante al corso. CAD = 7193,71 €.\r\nSi chiede conferma che tali attività, se richieste in fase esecutiva, verranno riconosciute economicamente con apposita variante e che quindi l’attuale corrispettivo d’appalto non prevede tale attività.\r\n\r\nQUESITO N. 10\r\nCon riferimento alle domande esposte ed alle conseguenti risposte ricevute dalla Committenza durante la fase di gara, si chiede di conoscere se il documento relativo ai chiarimenti verrà aggiunto come allegato al contratto. Premesso che l’inserimento del documento stesso tra gli elaborati contrattuali resta subordinato al contenuto specifico dello stesso, in caso di risposta affermativa, si chiede se tale allegato avrà priorità applicativa sia per la parte tecnica sia per la parte contrattuale. Viceversa, in caso di risposta negativa, si chiede se tale allegato avrà comunque forza contrattuale ed avrà comunque priorità applicativa sia per la parte tecnica sia per la parte contrattuale.\r\n\r\n","Si riscontrano i quesiti presentati da codesta Società in data 26/02/2025 per precisare quanto segue.\r\nQuesiti n. 2 e 6\r\nL’art. 141 comma 3 lett. i) del D.Lgs. 36/2023, così come recentemente modificato dall’art. 47 comma 1, lett. a) n. 2, del D.Lgs. 209/2024, estende anche ai settori speciali l’obbligo di applicazione dell’art. 117 del sopra citato D.Lgs. 36/2023.\r\nIl tenore letterale dell’art. 117 del D.Lgs. 36/2023 non consente di sostituire con una polizza di gruppo la polizza CAR richiesta dall’art. 14.1 dello schema di contratto: pertanto la risposta ai quesiti n. 2 e n. 6 non può che essere negativa.\r\nQuesito n. 3\r\nSi concorda per la soppressione della lett. a) del comma 3 dell’art. 14.1 dello schema di contratto, in quanto non conforme allo schema tipo di polizza CAR di cui al D.M. 193/2022.\r\nLe clausole di cui alle lett. b) e c) del comma 3 dell’art. 14.1 dello schema di contratto, invece, devono intendersi riferite tanto alla Sezione A quanto alla Sezione B (cd. “RCT”), così come previsto dallo schema tipo di polizza CAR di cui al D.M. 193/2022.\r\nLe clausole di cui alle lett. d), e) ed f) del comma 3 dell’art. 14.1 dello schema di contratto, inoltre, devono intendersi riferite alla sola Sezione RCT, così come previsto schema tipo di polizza CAR di cui al D.M. 193/2022.\r\nLa clausola di cui alla lett. g) del comma 3 dell’art. 14.1 dello schema di contratto, infine, deve intendersi confermata nella attuale formulazione.\r\nQuesito n. 4\r\nPer le motivazioni esposte nella risposta al quesito n. 2 non può essere consentito di produrre la polizza di gruppo in luogo di quella richiesta dall’art. 14.2 dello schema di contratto.\r\nQuesito n. 5\r\nPer le motivazioni esposte nella risposta al quesito n. 2 non può essere consentito di produrre la polizza di gruppo in luogo di quella richiesta dall’art. 14.3 dello schema di contratto\r\nQuesito n. 7\r\nAtteso quanto previsto dall’art. 125 comma 1, 2° periodo, del D.Lgs. 36/2023, applicabile ai settori speciali ai sensi dell’art. 141 comma 3 lett. i) del D.Lgs. 36/2023, così come recentemente modificato dall’art. 47 comma 1, lett. a) n. 2, del D.Lgs. 209/2024, attesa la particolare natura dei lavori oggetto di affidamento, si concorda per la determinazione dell’anticipazione nella misura del 30%. Pertanto l’art. 9 dello schema di contratto deve intendersi modificato in tal senso.\r\nQuesito n. 8\r\nIl richiesto PFTE è stato caricato sulla piattaforma TRASPARE.\r\nQuesito n. 9\r\nIl compenso dei corsi previsti dall’art. 29 dello schema di contratto deve intendersi ricompreso nel prezzo a corpo.\r\nQuesito n. 10\r\nIl contratto oggetto della presente procedura di affidamento recherà le modifiche così come accolte con le risposte di cui innanzi.\r\nDistinti saluti\r\n"]